## Sheet1
| Check Point | Owner | Task | Cost(Day)
TCPServer | 2017-04-21 Milestone | Thinkman/Jeffy | TCP长连接协议 | DONE
|  | Thinkman | MQ调研 | DONE
|  |  | 将TCPServer--SDK协议实现 用Python实现Fake SDK(测试用) | 5--6
|  |  | 架设云服务器 | 1--2
联调 China Mobile--TCP Server
| 时间待定 | Jeffy | TCP Server SDK部分开发 | 时间待定
| 时间待定, 手机SDK部分,功能多, 坑多 | Thinkman/Jeffy | TCP Server/SDK联调 1. 所有协议联调 | 3--5
HTTPS 代理 | 方式1: 5月再花1--2周时间做 方式2: 在做好TCPServer后, 如果SDK还未完工, 在联调前顺手把HTTPS做掉 | Thinkman | 通过非阻塞方式重写Https代理. | 1周开发 2--3天调试